# ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

| ЗА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО): | ОБЕКТ: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе |
| --- | --- |

| Предмет | Клауза | Данни |
| --- | --- | --- |
| Име и адрес на Възложителя | 1.1.2.2 & 1.3 | д-р инж. Сава Савов – управител на „ВиК“ ООД – гр. Русе гр. Русе 7000, ул. „Добруджа“ № 6 |
| Участник | 1.1.2.3 & 1.3 | <да се попълни от Участника> ………………………………………………………………………………… |
| Инженер | 1.1.2.4 & 1.3 |  |
| Срок за завършване | 1.1.3.3 & 8.2 | Време за завършване: не по-късно от 30.06.2022 г. за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Обекта (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) |
| Срок за съобщаване на дефекти | 1.1.3.7 & 11.1 | 365 календарни дни |
| Електронни системи за съобщения | 1.3 | Факс и/или електронна поща |
| Водещо законодателство | 1.4 | Българско законодателство |
| Език на договора и език за комуникация | 1.4 | Български език |
| Време за достъп до площадката | 2.1 | от датата на получаване на уведомително (възлагателно) писмо на Възложителя |
| Срок за предаване на програмата | 8.3 | 14 дни от Датата на започване |
| Нормално работно време | 6.5 | 7:00 - 20:00 ч. понеделник – събота 08.00 до 19.00 ч. неделя |
| Размер, валута и срок на гаранцията за изпълнение | 4.2 | Размер: 5 % от приетата от Възложителя договорна сума, с вкл. провизорни суми; валута: BGN; срок: не по-малко от Срока за завършване (виж 8.2) плюс Срока за съобщаване на дефекти (виж 11.1) плюс 28 дни |
| Нормално работно време | 6.5 | 8 часа на ден |
| Неустойка за неизпълнение на програмата | 8.6 | 0.5 % от стойността на съответния сертификат без ДДС |
| Неустойка за забава | 8.7 | 0.05 % от приетата от Възложителя договорна сума без ДДС за всеки ден от закъснението; валута: BGN |
| Максимален размер на неустойката за забава | 8.7 | 15 % от приетата от Възложителя договорна сума (без ДДС) |
| Провизорни суми | 13.5 (б) | Стойността е съобразно ценовото предложение (без ДДС) |
| Ставка за печалба | 13.5 (б) | 5 % от действително направените разходи |
| Авансово плащане | 14.2 | Еднократно плащане в размер на 10 % от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми и без ДДС, валута: BGN |
| Размер на удръжките за възстановяване на авансовото плащане | 14.2 (b) | 15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи, без да се вземат предвид авансовото плащане и удръжките и изплащанията на задържани суми |
| Процент на задържаните суми | 14.3 | 15 % от сертифицираната от Инженера сума за съответното междинно плащане, призната за постоянните работи до достигане на лимита съгл. под-клауза 14.3 |
| Лимит на задържаните пари | 14.3 | 5 % от приетата договорна сума без ДДС |
| Минимална сума за междинни плащания | 14.6 | 0 % от приетата договорна сума без ДДС |
| Валута | 14.15 | Български лева (BGN) |
| Срокове за предаване на застраховките | 18.1 | Доказателство за направена застраховка за професионална отговорност на строителя и проектанта – при подписване на договора. Доказателство за направена застраховка на обекта - съответните полици до 21 дни след датата на започване. |
| Минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица | 18.3 | 10 % за Изпълнителя от приетата договорна сума, но не по-малко от минимално посочените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |